## Slide 1
0
燃脂营项目周报
2016.12.26

## Slide 2
目录
业务进展
01
02
产品研发进度

## Slide 3
业务进展
上两周
1、售卖
完成双十二售卖，过年期间售卖时间点和活动形式确定（双旦活动、过年活动、情人节活动）
2、运营
8周教练培训方案内容建立，策划2016年教练年会方案50%
3、媒体库
动作视频文件进行校对
4、运动
计划分配体测逻辑基本确认（基于性别、身高体重、用户身体是否有损伤、运动目的等输出体测等级）
体测结果所匹配的话术产出
5、数据情况
12月份以来新客84人，续营46人，近两周新增52人

## Slide 4
下两周
1、完成双旦活动（一周体验班）
2、完成结营满意度调查数据分析
3、第一期教练培训
4、建立学员入营免责条款
5、建立储备教练考核制度
6、媒体库内容基本库完成
业务进展

## Slide 5
产品研发进度
产品：
1.进展：
（1）已与研发初步沟通燃脂营1.5前端需求。
（2）前端设计已启动，预计月底完成。
（3）梳理后台需求。
2.计划：
（1）产品内部确认燃脂营1.5前端设计、后台需求后，与研发评审前端、后台需求。
技术：
1.进展：
燃脂营1.3、1.4测试和解决bug
2.计划：
燃脂营1.3、1.4测试和解决bug
预计17.1.6日上线

## Slide 6
Thank you